## Обзор
Параметр | Значение
Название | Маркетинговые боты Star Building — подробная архитектура
Дата проверки | 21.08.2026
Владелец решения | Лорд Витинари
Официальная роль | Руководитель маркетинга по РЕГ-002
Количество ролей | 20 специализированных ботов + составной пилот «Уильям де Ворд»
Рекомендация | Не создавать 20 учетных записей. Реализовать функции как два контура с общим реестром данных и человеческим согласованием.
Первая очередь | Библиотекарь → Гаспод/Уильям де Ворд → Таймс → Эскарина/Сахарисса/Отто → Дорфл/Ваймс → Гекс
Критическое правило | Автоматическая публикация запрещена до отдельного утверждения процесса, прав доступа и приемочных испытаний.
Статус РЕГ-010 | Проект v0.1 на согласовании; показатели используются только как проектные ориентиры.

## 20 ботов
№ | Контур | Кодовое имя | Рабочее название | Бизнес-задача | Основной пользователь | Сценарий запуска | Входные данные | Источники | Алгоритм | Результат | Каналы | Периодичность | Интеграции | Контроль человеком | Запрещено | Показатель | Сложность | Оценка пилота | Приоритет
1 | Штаб маркетинга | Гекс | Управленческая сводка маркетинга | Свести показатели четырех каналов, обращения, расходы и исполнение плана в одну картину для Руководителя маркетинга. | Руководитель маркетинга | Каждое утро и перед еженедельным совещанием. | Охваты, просмотры, переходы, обращения, расходы, публикации, сделки, отклонения от плана. | Instagram, YouTube, LinkedIn, сайт, аналитика, данные продаж и редакционный календарь. | 1) забирает показатели; 2) проверяет полноту; 3) сопоставляет расходы, материалы и обращения; 4) выявляет отклонения; 5) предлагает три приоритетных действия. | Краткая сводка: что выросло, что снизилось, возможная причина, ответственное действие и вопрос руководителю. | Все четыре канала | Ежедневно; расширенная версия еженедельно | Платформенная аналитика, сайт, таблица кампаний, Битрикс24 после подключения. | Руководитель подтверждает выводы и управленческие решения. | Самостоятельно менять бюджет, цели или ответственных. | Полнота сводки; время подготовки; доля решений с зафиксированным результатом. | Средняя | 2–4 недели после предоставления доступов и справочников. | 1
2 | Штаб маркетинга | Сьюзен | Диспетчер маркетинговых кампаний | Превратить цель кампании в контролируемый план работ без потери сроков и владельцев результата. | Руководитель маркетинга | При создании кампании или изменении цели продаж. | Цель, аудитория, предложение, бюджетный предел, каналы, сроки, участники, ограничения. | План продаж, редакционный календарь, реестр кампаний, утвержденные предложения. | 1) проверяет полноту задания; 2) разбивает кампанию на этапы; 3) назначает контрольные точки; 4) отслеживает зависимости; 5) сообщает об отклонениях. | Паспорт кампании, календарь, перечень задач, риски, статус и вопросы для решения. | Instagram, YouTube, LinkedIn, сайт | По каждой кампании; контроль ежедневно | Битрикс24, редакционный календарь, хранилище материалов. | Руководитель утверждает цель, бюджет, сроки и ответственных. | Самостоятельно назначать сотрудников или увеличивать бюджет. | Доля задач в срок; число просроченных зависимостей; длительность запуска кампании. | Средняя | 2–3 недели после утверждения шаблона кампании. | 2
3 | Штаб маркетинга | Ваймс | Страж маркетинговых рисков | Не допускать неподтвержденных обещаний, репутационных нарушений и конфликтов с корпоративными нормами. | Руководитель маркетинга; редактор | Перед согласованием каждой внешней публикации и рекламного предложения. | Черновик, изображения, цифры, обещания, сведения об объекте, ссылка на источник. | РЕГ-001..009; проект РЕГ-010 только как ориентир; утвержденные факты и разрешения. | 1) выделяет проверяемые утверждения; 2) ищет источник; 3) проверяет должности и обещания; 4) отмечает риски; 5) выдает решение: исправить, согласовать или остановить. | Лист рисков с цитатой фрагмента, причиной, требуемым подтверждением и безопасной редакцией. | Все внешние каналы | Перед каждой публикацией | База знаний, реестр фактов, согласование Битрикс24. | Профильный специалист подтверждает факты; Руководитель маркетинга разрешает выпуск. | Самостоятельно признавать юридическую допустимость или утверждать публикацию. | 0 опубликованных неподтвержденных обещаний; доля рисков, выявленных до выпуска. | Средняя | 2–4 недели после создания реестра фактов. | 3
4 | Штаб маркетинга | Лу-Тзе | Разведчик рынка и конкурентов | Отслеживать изменения ниши ЛСТК, промышленного строительства, конкурентов и запросов заказчиков. | Руководитель маркетинга | Еженедельное наблюдение и отдельное исследование перед кампанией. | Перечень сегментов, конкурентов, регионов, услуг и ключевых вопросов. | Открытые сайты, публикации компаний, отраслевые новости, поисковые результаты, тендерные данные при законном доступе. | 1) собирает новые материалы; 2) очищает и датирует; 3) группирует изменения; 4) отделяет факт от гипотезы; 5) формирует возможности и угрозы. | Карта рынка: изменение, источник, затронутый сегмент, возможная тема и рекомендуемая проверка. | Сайт и открытые внешние источники | Еженедельно | Средство сбора веб-страниц, архив исследований, реестр конкурентов. | Руководитель подтверждает интерпретацию и решение. | Собирать закрытые данные, обходить ограничения сайтов или выдавать гипотезу за факт. | Доля выводов с источником; число примененных возможностей; свежесть наблюдений. | Высокая | 4–6 недель; требуется список конкурентов и сегментов. | 4
5 | Штаб маркетинга | Пондер | Аналитик каналов и спроса | Определять, какие темы, форматы и каналы связаны с качественными обращениями. | Руководитель маркетинга | Еженедельный анализ; прогноз перед редакционным планом. | Публикации, расходы, просмотры, удержание, переходы, обращения, сделки. | Аналитика четырех каналов и обезличенные сведения отдела продаж. | 1) связывает материал с обращением; 2) нормализует показатели; 3) сравнивает внутри формата; 4) ищет устойчивые связи; 5) дает прогноз с уровнем уверенности. | Рейтинг тем и каналов, прогноз, ограничения данных и предложение следующего испытания. | Все четыре канала | Еженедельно; итог ежемесячно | Аналитика каналов, сайт, Битрикс24, реестр публикаций. | Руководитель выбирает испытание; продажи подтверждают качество обращения. | Объявлять причинность по одной корреляции или малой выборке. | Стоимость качественного обращения; точность прогноза; доля публикаций со сквозной меткой. | Высокая | 4–8 недель после настройки единой разметки. | 8
6 | Штаб маркетинга | Моркоу | Голос клиента и репутация | Выявлять повторяющиеся причины удовлетворенности, жалоб, отказов и рекомендаций. | Руководитель маркетинга; коммерческий блок | Еженедельная обработка новых отзывов и обращений. | Отзывы, комментарии, опросы, жалобы, причины отказа, вопросы клиентов. | Публичные каналы, формы сайта, обезличенные данные продаж и сервиса. | 1) удаляет персональные данные; 2) классифицирует тему и тональность; 3) объединяет похожие случаи; 4) считает частоту и тяжесть; 5) передает проблему владельцу. | Карта голоса клиента, ранние сигналы, темы для ответа и улучшения процесса. | Instagram, YouTube, LinkedIn, сайт, внутренние обращения | Еженедельно; критические сигналы сразу | Формы сайта, комментарии, Битрикс24, реестр жалоб. | Ответственный проверяет классификацию и решает, требуется ли ответ или изменение процесса. | Публиковать ответ, раскрывать данные клиента или обещать компенсацию. | Доля обработанных обращений; срок выявления повторяющейся проблемы; число подтвержденных улучшений. | Средняя | 3–5 недель при наличии обезличенных данных. | 7
7 | Штаб маркетинга | Космополит | Сегментатор целевых клиентов | Разделить рынок на проверяемые группы и связать каждую с задачами, возражениями и предложением Star Building. | Руководитель маркетинга; коммерческий директор | При пересмотре позиционирования или запуске новой услуги/региона. | Отрасль, размер объекта, география, роль принимающего решение, запрос, барьеры, история сделки. | Обезличенная база обращений, интервью, исследования рынка, утвержденные услуги. | 1) очищает данные; 2) предлагает признаки сегмента; 3) проверяет различия; 4) формирует карточки; 5) отмечает недостаток доказательств. | Карточки сегментов: задача, боль, доказательство, предложение, канал и запрещенные допущения. | Все четыре канала | Ежеквартально и перед крупной кампанией | Битрикс24, исследования, реестр предложений. | Коммерческий директор подтверждает сегменты и предложение. | Самостоятельно менять стратегию или дискриминировать клиентов по чувствительным признакам. | Доля обращений от целевых сегментов; конверсия по сегменту; полнота карточек. | Высокая | 4–6 недель после подготовки обезличенной выборки. | 10
8 | Штаб маркетинга | Детрит | Контролер качества обращений | Отделить полезные обращения от случайных и вернуть маркетингу причины потери качества. | Руководитель маркетинга; руководитель отдела продаж | После квалификации каждого обращения; сводка еженедельно. | Источник, тема, компания, объект, результат квалификации, причина отказа, следующая стадия. | Битрикс24 или утвержденный реестр обращений. | 1) проверяет обязательные поля; 2) классифицирует качество; 3) связывает с кампанией; 4) группирует причины отказа; 5) формирует обратную связь. | Отчет по качеству обращений, потерям и темам, которые привлекают неподходящую аудиторию. | Все каналы привлечения | Еженедельно | Битрикс24, реестр кампаний, аналитика сайта. | Продажи подтверждают квалификацию; маркетинг принимает решение о корректировке. | Самостоятельно отклонять клиента или менять статус сделки. | Доля квалифицированных обращений; полнота причин отказа; стоимость качественного обращения. | Средняя | 3–5 недель после утверждения критериев качества. | 9
9 | Штаб маркетинга | Мойст | Развитие партнерств и деловых сообществ | Системно находить релевантные сообщества, мероприятия, экспертов и партнерские поводы. | Руководитель маркетинга | Ежемесячное планирование партнерств и мероприятий. | Целевые отрасли, регионы, компетенции, календарь событий, ограничения участия. | Открытые сайты ассоциаций, мероприятий, партнеров и деловых сообществ. | 1) собирает возможности; 2) оценивает соответствие аудитории; 3) проверяет сроки и условия; 4) предлагает формат участия; 5) готовит карточку контакта. | Рейтинг возможностей, обоснование, контакт, срок, требуемый материал и следующий шаг. | LinkedIn, сайт, деловые мероприятия | Ежемесячно | Календарь, Битрикс24, реестр партнерств. | Руководитель утверждает контакт и предложение; отправка только сотрудником. | Массовая рассылка, обещания от имени компании или заключение договоренностей. | Число целевых контактов; встречи; совместные материалы; обращения от партнерств. | Средняя | 3–4 недели. | 14
10 | Штаб маркетинга | Ридкалли | Контроль маркетингового бюджета | Сопоставлять расходы с результатом и готовить варианты перераспределения без самостоятельного изменения бюджета. | Руководитель маркетинга; финансовый директор | Еженедельный контроль и ежемесячное планирование. | Бюджет, фактические расходы, кампании, обращения, сделки, обязательства. | Финансовый реестр, рекламные кабинеты, Битрикс24. | 1) сверяет план и факт; 2) связывает расход с кампанией; 3) выявляет перерасход; 4) моделирует варианты; 5) готовит запрос на решение. | План-факт, стоимость результата, риски и варианты перераспределения. | Все платные каналы | Еженедельно; закрытие ежемесячно | Финансовый учет, рекламные кабинеты, Битрикс24. | Руководитель маркетинга и финансовый директор утверждают изменения. | Самостоятельно менять лимиты, оплачивать или останавливать кампании. | Отклонение план-факт; доля расходов со связанным результатом; стоимость обращения. | Высокая | 4–6 недель после согласования финансовых полей. | 15
11 | Редакция бренда | Таймс | Главный редактор и календарь | Превращать стратегические приоритеты в последовательный редакционный план без повторов и случайных тем. | Руководитель маркетинга; редактор | Еженедельное и месячное планирование. | Цели, сегменты, вопросы клиентов, события объектов, архив, кампании, ресурсы команды. | Штаб маркетинга, Библиотекарь, Гаспод, календарь объектов и съемок. | 1) собирает темы; 2) проверяет доказательства; 3) распределяет по воронке и каналам; 4) балансирует форматы; 5) формирует задания. | Календарь: тема, цель, аудитория, формат, канал, источник, ответственный, срок и показатель. | Instagram, YouTube, LinkedIn, сайт | План ежемесячно; уточнение еженедельно | Календарь, Битрикс24, архив материалов. | Руководитель маркетинга утверждает план и приоритеты. | Включать тему без источника, владельца или права публикации. | Доля материалов в срок; баланс тем; доля материалов с измеримым результатом. | Низкая | 1–2 недели. | 1
12 | Редакция бренда | Сахарисса | Многоканальный редактор | Создавать самостоятельные версии утвержденной мысли под способ потребления каждого канала. | Редактор; специалист по социальным сетям | После утверждения исходного материала или темы. | Утвержденная статья, интервью, видео, карточка кейса, голос бренда. | Реестр утвержденных материалов и требования каналов. | 1) выделяет главную мысль; 2) сохраняет факты; 3) строит отдельный формат для каждого канала; 4) добавляет призыв по цели; 5) проверяет повторы и ссылки. | Пакет версий: Instagram, YouTube, LinkedIn, сайт; перечень неизменяемых фактов. | Все четыре канала | После каждого крупного материала | Редакционный календарь, архив, система согласования. | Редактор утверждает каждую версию отдельно. | Массово копировать одинаковый текст или менять смысл исходника. | Доля повторно использованных материалов; результат версии относительно медианы своего формата. | Низкая | 1–2 недели. | 2
13 | Редакция бренда | Отто | Режиссер видео и экспертных бесед | Превращать знания сотрудников и события объектов в проверяемые сценарии видео. | Мобилограф/Видеограф; редактор | Перед съемкой объекта, интервью или объясняющего выпуска. | Тема, эксперт, факты, место, кадры, ограничения безопасности, желаемая длительность. | Библиотекарь, профильный специалист, календарь объекта. | 1) определяет обещание зрителю; 2) строит драматургию; 3) готовит вопросы и кадры; 4) отмечает проверки безопасности; 5) создает план переработки. | Сценарий, перечень кадров, вопросы, подписи, ограничения и план коротких версий. | YouTube, Instagram, LinkedIn, сайт | Перед каждой съемкой | Календарь съемок, архив, редакционный план. | Эксперт подтверждает факты; объект и охрана труда — безопасность съемки. | Выдумывать цитаты, должности, результаты или показывать закрытые сведения. | Удержание просмотра; доля пригодных съемок; число самостоятельных версий. | Низкая | 1–2 недели. | 3
14 | Редакция бренда | Дорфл | Технический проверяющий материалов | Проверять строительные утверждения и отделять подтвержденный факт от рекламной формулировки. | Редактор; профильный инженер | После черновика и до финального согласования. | Текст, сценарий, схема, цифры, характеристики, ссылки на первоисточники. | Утвержденные документы, карточка объекта, подтверждение профильного специалиста. | 1) извлекает технические утверждения; 2) ищет источник; 3) отмечает область применимости; 4) формирует вопросы; 5) сохраняет подтвержденную редакцию. | Таблица утверждений: фрагмент, источник, статус, замечание и допустимая редакция. | Все четыре канала | Перед каждой технической публикацией | База знаний, реестр фактов, согласование. | Профильный специалист принимает окончательное техническое решение. | Самостоятельно выбирать норматив или подтверждать расчет. | Доля утверждений с источником; число исправлений после публикации; 0 опасных инструкций. | Средняя | 2–3 недели после создания листа фактов. | 4
15 | Редакция бренда | Коэн | Переработчик архива | Находить ценность в старых фото, видео и документах и превращать ее в актуальные серии без искажения контекста. | Редактор; Мобилограф/Видеограф | Еженедельный просмотр архива и перед тематическими кампаниями. | Архивные фото, видео, презентации, интервью, даты, права и сведения об объекте. | Корпоративный архив и карточки объектов. | 1) индексирует; 2) удаляет дубли; 3) проверяет права и актуальность; 4) предлагает новый угол; 5) связывает с календарем. | Подборка материалов, контекст, права, идея серии и перечень недостающих кадров. | Все четыре канала | Еженедельно | Архив, редакционный календарь, Иконограф. | Владелец материала и редактор подтверждают право и актуальность. | Публиковать устаревшее как текущее или использовать материал без права. | Доля архива с метаданными; число повторно использованных единиц; экономия съемочного времени. | Средняя | 3–5 недель после инвентаризации архива. | 8
16 | Редакция бренда | Ринсвинд | Адаптатор языка и регионов | Делать материал понятным конкретной аудитории, сохраняя технический смысл и голос компании. | Редактор | При выпуске для нового сегмента, региона или уровня подготовки. | Утвержденный материал, портрет аудитории, словарь терминов, язык и регион. | Космополит, фирменный словарь, утвержденный исходник. | 1) определяет знания аудитории; 2) отмечает сложные места; 3) адаптирует пояснения; 4) сохраняет неизменяемые факты; 5) проверяет термины. | Адаптированная версия и список отличий от исходника. | Все четыре канала | По необходимости | Редакционный архив, словарь терминов. | Автор или профильный специалист подтверждает сохранение смысла. | Упрощать до технической ошибки или переводить без проверки носителем/специалистом. | Читаемость; число уточняющих вопросов; исправления терминологии. | Низкая | 1–2 недели после утверждения словаря. | 12
17 | Редакция бренда | Библиотекарь | Хранилище доказательных кейсов | Создать единственный источник проверенных историй проектов, отзывов, цифр и разрешений. | Вся редакция; коммерческий блок | После завершения этапа проекта, получения отзыва или нового разрешения. | Задача клиента, решение, результат, фото, цифры, отзыв, согласия, владелец факта. | Проектные документы, сотрудники, клиенты и корпоративный архив. | 1) принимает пакет; 2) проверяет обязательные поля; 3) связывает доказательства; 4) фиксирует ограничения; 5) публикует карточку для внутреннего использования. | Карточка кейса с источниками, правами, допустимыми формулировками и сроком пересмотра. | Источник для всех четырех каналов | По событию; аудит ежемесячно | Архив, база знаний, Битрикс24, Дорфл. | Руководитель проекта, клиент при необходимости и владелец данных подтверждают карточку. | Создавать кейс, отзыв или результат без доказательства. | Доля кейсов с полным пакетом; время поиска факта; число материалов на основе подтвержденных карточек. | Средняя | 2–4 недели для первых 10 карточек. | 1
18 | Редакция бренда | Эскарина | Редактор поискового развития сайта | Создавать полезные страницы по реальным вопросам заказчиков, а не поток текстов ради поиска. | Редактор сайта; Руководитель маркетинга | По утвержденной теме и данным поискового спроса. | Вопрос, намерение аудитории, подтвержденные факты, существующие страницы, поисковые запросы. | Search Console, Гаспод, Библиотекарь, профильный специалист. | 1) проверяет намерение; 2) находит пересечение с существующими страницами; 3) строит план ответа; 4) пишет черновик с источниками; 5) предлагает внутренние ссылки и метаданные. | Черновик статьи, заголовок, описание, структура, источники, внутренние ссылки и вопросы эксперту. | Сайт; анонсы в LinkedIn и Instagram | 2–4 материала в месяц после утверждения ресурсов | Search Console, система сайта, реестр материалов. | Эксперт проверяет факты; редактор и владелец сайта утверждают публикацию. | Создавать массовые однотипные страницы, выдумывать спрос или публиковать автоматически. | Неплатный поисковый трафик; полезные действия после чтения; позиции целевых страниц. | Средняя | 3–5 недель для первых 3 статей. | 6
19 | Редакция бренда | Гаспод | Разведчик вопросов аудитории | Собирать реальные вопросы и боли заказчиков и превращать их в доказательные задания на материалы. | Редактор; Руководитель маркетинга | Еженедельная обработка новых вопросов и комментариев. | Комментарии, формы сайта, вопросы продаж, причины отказов, поисковые запросы, интервью. | Instagram, YouTube, LinkedIn, сайт, обезличенные данные продаж. | 1) удаляет личные данные; 2) выделяет вопрос и ситуацию; 3) группирует похожие формулировки; 4) оценивает частоту и важность; 5) формирует карточку темы с доказательствами. | Реестр болей: сегмент, формулировка клиента, частота, источники, стадия выбора, тема и эксперт. | Все четыре канала и внутренние обращения | Еженедельно | Комментарии, формы сайта, Битрикс24, Таймс, Эскарина. | Редактор проверяет обезличивание; продажи подтверждают смысл боли. | Собирать закрытые данные или считать единичный вопрос массовой проблемой. | Доля тем с двумя и более независимыми источниками; число тем, ставших материалами; результат материалов. | Средняя | 3–4 недели при предоставлении обезличенной выборки. | 5
20 | Редакция бренда | Иконограф | Каталог визуальных материалов | Сделать фото и видео объектов доступными, безопасными и пригодными для повторного использования. | Мобилограф/Видеограф; редактор | После каждой съемки и перед подготовкой материала. | Фото, видео, дата, объект, автор, изображенные лица, права, содержание кадра. | Съемочный архив и карточки объектов. | 1) извлекает метаданные; 2) классифицирует кадр; 3) проверяет обязательные разрешения; 4) отмечает риски; 5) создает поисковые метки и задание на недостающие кадры. | Каталог с превью, описанием, правами, ограничениями и связью с кейсом. | Источник для всех четырех каналов | После каждой съемки | Облачное хранилище, Библиотекарь, редакционный календарь. | Владелец архива подтверждает права; ответственный за объект — допустимость кадра. | Распознавать и использовать лица без законного основания или публиковать закрытые схемы. | Доля файлов с метаданными и правами; время поиска; число повторных использований. | Средняя | 3–5 недель после выбора хранилища. | 7

## Уильям де Ворд
Параметр | Решение
Кодовое имя | Уильям де Ворд
Рабочее название | Исследователь ниши, болей клиентов и автор доказательных статей
Статус | Рекомендуемый составной пилот; отдельный внешний бот пока не найден в готовом виде
Назначение | Собирать открытые данные о нише и конкурентах, обезличенные вопросы и причины отказов, выделять доказанные боли по сегментам и готовить статьи с источниками.
Почему отдельный | Для пилота объединяет функции Лу-Тзе, Гаспода и Эскарины в одной управляемой цепочке. После проверки ценности функции можно снова разделить.
Основной пользователь | Руководитель маркетинга и редактор сайта
Вход | Список услуг, регионов, сегментов и конкурентов; адреса каналов; обезличенные обращения и причины отказов; база кейсов; фирменные правила.
Источники | Сайт Star Building и конкурентов; открытые отраслевые материалы; поисковые запросы; комментарии; формы сайта; обезличенные записи продаж; интервью с клиентами при согласии.
Шаг 1 — сбор | Собирает только законно доступные материалы, сохраняет адрес, дату и выдержку.
Шаг 2 — очистка | Удаляет персональные данные, повторы, рекламу и нерелевантные упоминания.
Шаг 3 — карта ниши | Группирует предложения, сегменты, конкурентов, темы и признаки изменения рынка.
Шаг 4 — карта болей | Для каждой боли фиксирует сегмент, дословную обезличенную формулировку, частоту, стадию выбора и источники.
Шаг 5 — доказательность | Помечает вывод как «факт», «повторяющийся сигнал» или «гипотеза». Для статьи использует только подтвержденные факты и явно обозначенные гипотезы.
Шаг 6 — редакционное задание | Выбирает боль, которую Star Building вправе и компетентно объяснить; формирует цель, аудиторию, тезисы, эксперта и требуемые доказательства.
Шаг 7 — статья | Готовит структуру и черновик: проблема → причины → варианты решения → подход Star Building → доказательства → следующий шаг.
Шаг 8 — проверка | Дорфл проверяет технические утверждения; Ваймс — обещания и риски; редактор — язык и полезность.
Шаг 9 — согласование | Профильный специалист и Руководитель маркетинга утверждают материал. Автопубликация запрещена.
Шаг 10 — измерение | Гекс и Пондер отслеживают поиск, чтение, переходы, вопросы и качественные обращения.
Выходы | Карта ниши; реестр болей; список тем; доказательное редакционное задание; черновик статьи; список источников; вопросы эксперту; версии анонса.
Ключевой показатель | Доля статей, основанных минимум на двух независимых сигналах; время чтения; полезные действия; качественные обращения; отсутствие недостоверных утверждений.
Ограничения | Не собирать закрытые и персональные данные; не подменять реальные исследования синтетическими ответами; не публиковать без человека; не обещать сроки, цену, экономию или характеристики без подтверждения.
Рекомендуемая основа | Собственная сборка: n8n или Dify для процесса; Crawl4AI/Firecrawl для открытых страниц; корпоративная база фактов; модель для классификации и черновика; Google Таблица/Битрикс24 для согласования.
Ближайший готовый пример | kushalsamani/social-media-ai-agent — MIT; создает исследование рынка, стратегию, календарь, публикации, блоги и поисково-оптимизированные материалы, но требует глубокой адаптации под реальные боли, доказательность, русский язык и правила Star Building.
Пилот | Оценочно 4–6 недель после предоставления адресов каналов, обезличенных обращений и 5–10 подтвержденных кейсов. Это оценка, а не утвержденный срок.

## Открытые решения
Решение | Роль в сборке | Готовность именно к задаче | Лицензия | Звезды GitHub на 21.08.2026 | Последнее изменение | Преимущества | Ограничения | Ссылка
kushalsamani/social-media-ai-agent | Ближайший готовый пример полного маркетингового процесса | Средняя; требуется адаптация | MIT | 7 | 17.06.2026 | Исследование рынка, стратегия, календарь, публикации, блоги, поисковая оптимизация. | Небольшой проект; нет корпоративной доказательности, согласования и модели реальных болей Star Building. | https://github.com/kushalsamani/social-media-ai-agent
BayramAnnakov/synthetic-market-research | Дополнительная проверка гипотез синтетическим опросом | Низкая как основной источник | MIT | 37 | 14.02.2026 | Быстрое тестирование концепций без ключей программных интерфейсов. | Синтетические ответы нельзя выдавать за реальные боли клиентов. Только генератор гипотез. | https://github.com/BayramAnnakov/synthetic-market-research
n8n-io/n8n | Оркестрация сбора, согласования и передачи материалов | Высокая как основа процесса | Устойчивая лицензия использования | 201436 | 21.08.2026 | Самостоятельное размещение, визуальные процессы, согласования, много интеграций. | Не является готовым исследователем ниши; требует проектирования процесса и проверки лицензионных условий. | https://github.com/n8n-io/n8n
langgenius/dify | Сборка приложений, поиска по базе и цепочек моделей | Высокая как среда приложения | Собственная лицензия Dify | 153085 | 21.08.2026 | Визуальные процессы, база знаний, модели, наблюдаемость, самостоятельное размещение. | Нужна настройка источников, ролей и согласований; проверить лицензию для способа внедрения. | https://github.com/langgenius/dify
firecrawl/firecrawl | Сбор и очистка открытых веб-страниц | Высокая для сбора | AGPL-3.0 | 170180 | 21.08.2026 | Поиск и преобразование веб-страниц в данные для моделей. | Требует оценки AGPL и соблюдения правил сайтов; не анализирует боли сам по себе. | https://github.com/firecrawl/firecrawl
unclecode/crawl4ai | Самостоятельно размещаемый сборщик открытых веб-страниц | Высокая для сбора | Apache-2.0 | 78810 | 20.08.2026 | Открытый, ориентирован на подготовку страниц для моделей, удобная лицензия. | Нужна инфраструктура, ограничения скорости и соблюдение правил источников. | https://github.com/unclecode/crawl4ai
qdrant/qdrant | Поиск по накопленному архиву вопросов, болей и материалов | Средняя как хранилище | Apache-2.0 | 34105 | 21.08.2026 | Быстрый смысловой поиск и самостоятельное размещение. | Не собирает данные и не пишет статьи; нужен только при росте объема. | https://github.com/qdrant/qdrant

## Дорожная карта
Этап | Цель | Действия | Результат | Условие перехода | Оценка
0. Подготовка | Сделать пилот законным и доказательным | Предоставить адреса сайта и каналов; назначить владельцев; собрать обезличенные обращения; выбрать 5–10 кейсов; определить запретные сведения. | Паспорт источников и прав. | Все обязательные источники имеют владельца и режим доступа. | [ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ]
1. Реестр фактов | Исключить выдуманные цифры и кейсы | Запустить Библиотекаря и Дорфла; оформить карточки фактов, доказательств и разрешений. | Первые подтвержденные карточки. | Не менее 5 карточек прошли ручную проверку. | Оценочно 1–2 недели
2. Сбор болей | Получить реальные сигналы аудитории | Подключить Гаспода; загрузить обезличенные вопросы, причины отказов и комментарии; сгруппировать по сегментам. | Реестр болей с источниками. | Каждая приоритетная боль подтверждена несколькими сигналами либо помечена гипотезой. | Оценочно 1–2 недели
3. Статьи | Проверить полный цикл Уильяма де Ворда | Подготовить три статьи, провести техническую и редакционную проверку, опубликовать вручную. | 3 доказательные статьи и анонсы. | 0 неподтвержденных утверждений; публикации согласованы. | Оценочно 2 недели
4. Измерение | Понять бизнес-ценность | Связать статьи с поиском, переходами, вопросами и качественными обращениями. | Отчет Гекса и Пондера. | Руководитель принимает решение о масштабировании. | Минимум 4–8 недель наблюдения
5. Масштабирование | Автоматизировать повторяемые этапы | Подключить n8n/Dify, безопасную авторизацию, Битрикс24 и дополнительные каналы. | Промышленный процесс с журналом действий. | Пройдены безопасность, права, резервирование и приемочные испытания. | [ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ]

## Источники
№ | Источник | Что подтверждает
1 | https://github.com/kushalsamani/social-media-ai-agent | Пример процесса: исследование рынка, стратегия, календарь, публикации, блоги и поисковая оптимизация; MIT.
2 | https://github.com/BayramAnnakov/synthetic-market-research | Синтетическое исследование рынка; пригодно только для гипотез, не как доказательство реальных болей.
3 | https://github.com/n8n-io/n8n | Оркестрация процессов, самостоятельное размещение и человеческие согласования.
4 | https://github.com/langgenius/dify | Среда для цепочек моделей, базы знаний и приложений.
5 | https://github.com/firecrawl/firecrawl | Сбор и очистка открытых веб-страниц; AGPL-3.0.
6 | https://github.com/unclecode/crawl4ai | Открытый сборщик страниц для моделей; Apache-2.0.
7 | https://github.com/qdrant/qdrant | Смысловой поиск по накопленному архиву; Apache-2.0.
8 | https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/content-publishing | Официальные средства Instagram для работы с публикациями.
9 | https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videos/insert | Официальный интерфейс загрузки видео YouTube.
10 | https://developers.google.com/youtube/analytics/reference/reports/query | Официальные аналитические отчеты YouTube.
11 | https://learn.microsoft.com/en-us/linkedin/marketing/community-management/shares/posts-api | Официальный интерфейс публикаций LinkedIn.
12 | https://developers.google.com/webmaster-tools/v1/api_reference_index | Официальный интерфейс Search Console.